## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
Work Breakdown Structure
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
기획 | 요구사항 분석 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 업무 List Up | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 자료 및 통계 조사 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 밴치마킹 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 깃허브 생성 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 완료 | 전태현 | bar: 9일
| 일정 산출 회의 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 완료 | 전태현 | bar: 10일
| 일정 산출 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 완료 | 전태현 | bar: 10일
| ERD 작성 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 완료 | 전태현 | bar: 11일
| DB테이블 생성 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 완료 | 전태현 | bar: 11일 to 12일
디자인 | 메인 | 2017-03-17 | 2017-03-20 |  | 전태현
| 회원가입 | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  | 전태현
| 회사소개 | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  | 전태현
| 상품 리스트 | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  | 전태현
| 상품 상세 | 2017-03-27 | 2017-03-31 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 전태현
퍼블리싱 | 메인 | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  | 전태현
| 회원가입 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  | 전태현
| 회사소개 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  | 전태현
| 상품 리스트 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 전태현
| 상품 상세 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 전태현
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 전태현
개발 | 메인 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  | 전태현
| 회원가입 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  | 전태현
| 상품 리스트 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | 전태현
| 상품 소개 | 2017-04-05 | 2017-04-07 |  | 전태현
테스트 | 이용자화면 테스트 | 2017-04-24 | 2017-04-26 |  | 전태현
| 관리자 화면 테스트 | 2017-04-26 | 2017-04-28 |  | 전태현